Отчет

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Находкинского городского округа на 05.07.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Плана | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный  (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. *Изменение условий ведения бизнеса* | | | | | |
| 1.1 | Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП, включающая целевые показатели раздела 2 настоящего Плана | 15.04.2019  Обнов-  лено  01.07.2019 | 1. Муниципальная программа, предусматривающая мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП принята на территории Находкинского городского округа (Постановление от 22.11.2017 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа на 2018-2020 годы")  2. Проект постановления о внесении изменений в данную Программу в части внесения дополнительных целевых показателей на согласования  (прокуратура г. Находка) | Постановление | Да |
| 1.2 | Утвержден состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования, в состав которого входит не менее 50% субъектов МСП | 15.04.2019  Обнов-  лено  01.07.2019 | Постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 г. № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» утверждено новое положение.  Исполнение - 76 % на 20.06.2019 г. (общее количество – 29 человек, в т.ч. 22 представителя субъекта МСП)  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3309> | Постановление администрации | Да |
| 1.3 | Заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, протоколы (решения) совета публикуются в открытом доступе | 01.07.2019 | В I квартале проведено 1 заседание. Во II квартале (на отчетную дату 01.07.2019 – 3 заседания).  Итого на 01.07.2019 проведено 4 заседания Совета.  План работы Совета, протоколы заседаний и решения размещены на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=3304> | Протокол заседания | Да |
| 1.4 | Организован и работает общественный орган по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в рамках Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования. | 15.04.2019  обнов-  лено  01.07.2019 | В соответствии с разделом 3 Положения о Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.05.2019 № 832 «О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа» (далее – Совет), в функции Совета входит совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере развития малого и среднего предпринимательства на территории Находкинского городского округа в пределах полномочий Совета. Ссылка для ознакомления с документом <http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/Predprin/Protokol%20MSP/Постановление%20Совет.pdf>. | Постановление администрации | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 15.04.2019  обнов-  лено  01.07.2019 | Сформирован, утвержден главой Находкинского городского округа и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля  <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141> | Реестр на сайте | Да |
| 1.8 | В муниципальном образовании организован сбор информации субъектов МСП для подготовки предложений по изменению муниципальных, региональных и федеральных нормативных правовых актов, препятствующих предпринимательской деятельности | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12300> | сайт | Да |
| 1.9 | На сайте администрации работает система по принятию жалоб субъектов МСП на действия должностных лиц при проведении контрольных мероприятий | 01.06.2019 | <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12226> | сайт | да |
| 1.11 | На постоянной основе проводится экспертиза МНПА, оценка регулирующего воздействия проектов МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в публичных консультациях принимают участие представители предпринимательского сообщества | 01.07.2019 | <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=7398>  <http://www.nakhodka-city.ru/files/torg/ocenka/экология%2029.05.19/Заключение.pdf> | Отчет о проведении процедуры ОРВ | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации плана мероприятий по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории НГО ежеквартально публикуется на сайте администрации города | 15.04.2019  05.07.2019 | Отчеты публикуются на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=12141> | Размещено на сайте | Да |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа:  <http://www.duma-nakhodka.ru/docx/?search-results=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%94%D1%83%D0%BC%D1%8B+%E2%84%96+461> | Утвержден НПА | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее соответственно - перечни муниципального имущества) | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322> | Утвержден НПА | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2019 | Информация размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4322> | Утвержден НПА | Да |
| 2.7. | Инициировано проведение обучающих семинаров центром «Мой бизнес», включая предложение по теме, месту и дате проведения, информационная поддержка | 15.04.2019 | Информация об обучающих мероприятиях размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4776>  Открытие центра «Мой бизнес» на территории Находкинского городского округа запланировано на 04.07.2019. | Доля участников семинаров от общей численности субъектов МСП | 10% |
| 2.8. | Подготовлены и переданы в центр «Мой бизнес» предложения по консультантам, работающим на территории муниципального образования | 15.04.2019 | Формирование реестра консультантов центра «Мой бизнес» осуществляет Находкинское местное отделение «ОПОРЫ РОССИИ».  Открытие центра «Мой бизнес» на территории Находкинского городского округа запланировано на 04.07.2019. | Реестр консультантов | Да |
| 3.3 | Организация и проведение «Недели предпринимательства» (обучающие мероприятия) с награждением лучших представителей бизнес-сообщества | 26.05.2019 | Информация о «Неделе предпринимательства» размещена на официальном сайте администрации Находкинского городского округа: <http://www.nakhodka-city.ru/user_page_content.aspx?UPageID=4481>  Приняли участие в обучающих мероприятиях- 269 чел; награждены -10 чел; оказаны консультации органами государственного контроля и надзора -120 чел; оказаны консультации организациями – 71 чел. | Число участников/  награждаемых | 460/10 |

Заместитель начальника управления экономики, потребительского

рынка и предпринимательства администрации

Находкинского городского округа Т.Н. Зубкова