УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Находкинского городского округа

от 30.12.2021 № 1392

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда**

**Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление имуществом администрации Находкинского городского округа;  МКУ «Управление городским хозяйством». |
| Структура муниципальной программы | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановление Администрации Приморского края от 09.04.2019 № 217-па «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2019-2025 годы». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населения, проживающего в аварийном жилищном фонде Находкинского городского округа, благоустроенным жильем, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности. |
| Задачи муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Муниципальная программа будет реализована по этапам:   1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов Приморского края, Находкинского городского округа:   I этап – 01.01.2019 – 31.12.2020;  II этап – 01.01.2020 – 31.12.2021;  III этап – 01.01.2021 – 31.12.2021.  Снос аварийных многоквартирных домов – 01.01.2022 – 31.12.2025.   1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 за счет средств бюджета Находкинского городского округа – с 01.01.2022 – 31.12.2024.   Снос аварийных многоквартирных домов – 01.01.2025 – 31.12.2025. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения.  Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.  Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах.  Количество снесенных аварийных домов. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств, необходимых на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 610 713,44 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в размере 94 600,79 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 64 052,34 тыс. рублей;  в 2020 году – 22 236,37 тыс. рублей;  в 2021 году – 22 686,15 тыс. рублей.  - за счет средств бюджета Приморского края, в размере 24 114,48 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 16 357,72 тыс. рублей;  в 2020 году – 6 766,00 тыс. рублей;  в 2021 году – 4 707,58 тыс. рублей.  - за счет средств бюджета Находкинского городского округа, в размере 491 998,17 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 664,81 тыс. рублей;  в 2020 году – 12 424,36 тыс. рублей;  в 2021 году – 18 640,78 тыс. рублей;  в 2022 году – 3 860,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 178 591,09 тыс. рублей;  в 2024 году – 274 817,13 тыс. рублей;  в 2025 году – 3 000,00 тыс. рублей |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем средств, планируемых направить на финансирование мероприятий муниципальной программы, составляет 174 088,22 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств бюджета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в размере 111 749,65 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 64 052,34 тыс. рублей;  в 2020 году – 25 011,16 тыс. рублей;  в 2021 году – 22 686,15 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Приморского края, в размере 28 786,36 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 16 357,72 тыс. рублей;  в 2020 году – 7 721,06 тыс. рублей;  в 2021 году – 4 707,58 тыс. рублей;  - за счет средств бюджета Находкинского городского округа составляет 33 552,21 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году – 664,81 тыс. рублей;  в 2020 году – 12 246,62 тыс. рублей;  в 2021 году – 18 640,78 тыс. рублей;  в 2022 году – 2 000,00 тыс. рублей;  в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;  в 2024 году – 0,00 тыс. рублей  в 2025 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения в аварийном фонде – 383 человек до 31 декабря 2025 года.  Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 198 ед. до 31 декабря 2025 года.  Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных домах – 6 727,17 кв.м. до 31 декабря 2025 года.  Количество снесенных аварийных домов – 23 ед. до 31 декабря 2025 года |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (в том числе основные проблемы)**

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы (далее – программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» по состоянию на 01.11.2017 года на территории Находкинского городского округа признаны аварийными 15 многоквартирных домов, что составляет 1,1 % от общего количества многоквартирных домов Находкинского городского округа. На момент разработки программы в аварийном жилищном фонде, общей площадью помещений 3868,8 кв. м., проживает 277 человек.

В 2018 году на территории Находкинского городского округа признаны аварийными еще 7 многоквартирных домов общей площадью 2,9 тыс. кв.м., что увеличило долю аварийного жилищного фонда на 0,1 %. Всего в программу включено 23 аварийных дома с 198 жилыми помещениями общей площадью 6 727,17 кв.м. требующих расселения, где общее число граждан, нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда, составляет 383 человек.

Аварийный жилищный фонд Находкинского городского округа представляет собой деревянные строения 1950-х годов постройки с нормативным сроком эксплуатации 30-50 лет и дома с физическим износом в процессе эксплуатации. Фактический срок эксплуатации аварийных домов, включенных в программу, превышен в 2 раза, а их физический износ составляет более 70%.

Выполнение программы направлено на решение проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания в связи с физическим износом в процессе эксплуатации после 01.01.2012 года и до 01.01.2019 года.

Для решения указанных проблем и в целях улучшения качества жилья граждан Находкинского городского округа необходимо использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья, в том числе путем:

- строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

- заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения и договоров социального найма;

- снос аварийных многоквартирных домов;

- определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки.

Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из важнейших социальных задач. Жилое помещение, находящееся в аварийном состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан. Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Находкинского городского округа, создает социальные проблемы, сдерживает развитие городской инфраструктуры, понижает его инвестиционную привлекательность.

С учетом возможностей финансирования, данная программа направлена на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения.

**2. Сроки и этапы реализации программы**

Мероприятия муниципальной программы будут реализованы по этапам:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов Приморского края, Находкинского городского округа:

I этап – 01.01.2019 – 31.12.2020;

II этап – 01.01.2020 – 31.12.2021;

III этап – 01.01.2021 – 31.12.2021.

Снос аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 01.01.2017 с 01.01.2022 – 31.12.2025.

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 за счет средств бюджета Находкинского городского округа с 01.01.2022 – 31.12.2024.

Снос аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми после 01.01.2017 с 01.01.2025 – 31.12.2025.

**3. Целевые показатели (индикаторы) программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации.**

Целевые показатели (индикаторы) программы предназначены для оценки результатов реализации программы. К целевым показателям (индикаторам) программы отнесены:

- количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения, и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения, (чел.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правоустанавливающих документов собственников жилых помещений, документов на вселение нанимателей жилых помещений, а также сведений, предоставленных муниципальным унитарным предприятием «Центр» Находкинского городского округа;

- количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений.

- общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, (кв.м.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании технического паспорта на многоквартирный дом, правоустанавливающих документов собственников жилых помещений и документов на вселение нанимателей жилых помещений;

- количество снесенных аварийных многоквартирных домов, (ед.). Данный показатель (индикатор) формируется на основании правовых актов администрации Находкинского городского округа о признании многоквартирных домов аварийными и о дальнейшем их использовании.

Количество граждан, подлежащих переселению, количество жилых помещений, подлежащих переселению, и их общая площадь подлежат ежегодному уточнению, при выявлении несоответствия вносятся соответствующие изменения в программу.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены в приложении № 1.

**4. Механизм реализации программы**

Ответственный исполнитель программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа

Соисполнители программы:

- Планово-экономический отдел МКУ «Управление городским хозяйством»;

- Отдел учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством»;

- Отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством»;

- Управление имуществом администрации Находкинского городского округа.

Мероприятия муниципальной программы предполагает переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:

- признанного аварийным до 1 января 2017 года с участием средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств бюджета Приморского края и средств бюджета Находкинского городского округа. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 5. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения, приведен в приложении № 6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 7. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, приведены в приложении № 8.

- признанного аварийным после 1 января 2017 года за счет средств бюджета Находкинского городского округа. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, приведен в приложении № 9.

Реализация мероприятий программы по переселению граждан из аварийных жилых домов осуществляется по следующим направлениям:

- строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде;

- заключение договоров социального найма и соглашений об изъятии жилых помещений путем возмещения;

- снос аварийных многоквартирных домов;

- определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки.

Механизм реализации программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий соисполнителей программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом МКУ «Управление городским хозяйством» осуществляет следующие мероприятия:

- обеспечивает разработку программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию программы, обеспечивает внесение изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

- обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;

- размещает ежегодный отчет по муниципальной программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе отраслевого (функционального) органа администрации Находкинского городского округа.

Планово – экономический отдел МКУ «Управление городским хозяйством»:

- осуществляет разработку муниципальной программы;

- осуществляет реализацию программы, вносит изменения в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

- формирует перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года (приложение № 5);

- формирует план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения (приложение № 6);

- формирует план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение № 7);

- формирует планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года (приложение № 8);

- формирует перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года (приложение № 9);

- дополняет приложение № 9 многоквартирными домами, признанными аварийными до 1 января 2019 года;

- формирует реестр многоквартирных домов, в отношении которых необходимо определить выкупную стоимость (размер возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (приложение № 10);

- предъявляет собственникам жилых помещений требования о сносе многоквартирного дома в порядке, установленном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- организует работу с переселяемыми гражданами;

- ежегодно проводит оценку эффективности программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации программы;

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа и в финансовое управление администрации Находкинского городского округа;

- несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в неё изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесении в него изменений, порядка её заполнения и предоставления».

На этапе формирования бюджета Находкинского городского округа, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом МКУ «Управление городским хозяйством» вносит изменения в программу в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации программы управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа совместно с планово-экономическим отделом МКУ «Управление городским хозяйством» направляет в финансовое управление администрации Находкинского городского округа заявку на финансирование мероприятий программы.

Управление имуществом администрации Находкинского городского округа совместно с отделом учета муниципальной собственности МКУ «Управление городским хозяйством» осуществляет следующие мероприятия:

- оформляют в муниципальную собственность Находкинского городского округа благоустроенные жилые помещения, приобретенные в многоквартирных домах, либо в построенных многоквартирных домах;

- заключают соглашения с собственниками об изъятии жилых помещений путем возмещения, в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- представляют в планово – экономический отдел МКУ «Управление городским хозяйством» информацию и документы, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

Отдел учета и распределения жилья МКУ «Управление городским хозяйством»:

- осуществляет мероприятия по заключению договоров социального найма между муниципальным образованием и нанимателями на приобретенные либо построенные благоустроенные жилые помещения;

- предоставляет нанимателям благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, приобретенных либо построенных взамен занимаемых помещений находящихся в муниципальном аварийном жилищном фонде;

- представляет в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа информацию и документы, необходимые для проведения ежеквартального мониторинга реализации программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

- несёт ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) в реализации которых принимает участие.

**5. Прогнозная оценка расходов программы**

Муниципальная программа реализуется:

- За счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов Приморского края, Находкинского городского округа, предоставленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года;

- За счет средств бюджета Находкинского городского округа на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года.

Общий планируемый объем финансирования программы составит 610 713,44 тыс. рублей, из них:

1. Объем средств, необходимый на приобретение благоустроенных жилых помещений и на возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде в размере 603 542,24 тыс. рублей, из них:

1.1. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года в размере 150 316,02 тыс. рублей:

- за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 94 600,79 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 64 052,34 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 236,37 тыс. рублей (в том числе неиспользованный остаток субсидии в 2019 году в размере 11 077,82 тыс. рублей);

в 2021 году – 22 686,15 тыс. рублей (в том числе неиспользованный остаток субсидии в 2020 году в размере 3 050,56 тыс. рублей).

- за счет средств бюджета Приморского края – 24 114,48 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 16 357,72 тыс. рублей;

в 2020 году – 6 766,00 тыс. рублей (в том числе неиспользованный остаток субсидии в 2019 году в размере 2 829,06 тыс. рублей);

в 2021 году – 4 707,58 тыс. рублей (в том числе неиспользованный остаток субсидии в 2020 году в размере 825,03 тыс. рублей).

- за счет средств бюджета Находкинского городского округа – 130,34 тыс. рублей (на общую площадь, равнозначную общей площади расселяемых жилых помещений), из них:

в 2019 году – 80,18 тыс. рублей;

в 2020 году – 29,03 тыс. рублей;

в 2021 году – 21,13 тыс. рублей.

- за счет средств бюджета Находкинского городского округа – 31 470,41 тыс. руб. (на площадь, превышающую общую площадь расселяемых жилых помещений и на стоимость 1 квадратного метра, превышающую финансируемую стоимость за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и бюджета Приморского края), из них:

в 2019 году – 488,33 тыс. рублей;

в 2020 году – 12 362,43 тыс. рублей;

в 2021 году – 18 619,65 тыс. рублей.

1.2. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, за счет средств бюджета Находкинского городского округа (на общую площадь, равнозначную общей площади расселяемых жилых помещений) в размере 453 226,22 тыс. рублей.

1. Объем средств, необходимый на снос аварийных домов, планируется за счет средств Находкинского городского округа, в размере 6 860, 00 тыс. рублей.
2. Объем средств, необходимый на определение выкупной стоимости жилых помещений и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки, планируется за счет средств бюджета Находкинского городского округа, в размере 311,20 тыс. рублей.

Исходными данными для предварительного расчета переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, применена среднерыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Приморскому краю, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях среднерыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 56 134,00 рублей.

Приобретение жилых помещений осуществляется исходя из минимальных нормативов площади, используемой в строительстве (СП 54.13330.2016), но не менее расселяемой площади жилого помещения, расположенного в аварийном доме, где стоимость приобретаемых жилых помещений определяется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не более определенной среднерыночной стоимости на территории города Находки. Финансирование на площадь, превышающую расселяемую площадь и стоимость 1 квадратного метра, превышающую финансируемую стоимость, выделяются из средств бюджета Находкинского городского округа.

Данными для расчета переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, применена среднерыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в городе Находка, за исключением мкр. п. Врангель и мкр. п. Ливадия установленная в соответствии с отчетами «Об оценке среднерыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в городе Находка, за исключением мкр. п. Врангель и мкр. п. Ливадия» от 29.05.2020 № 204/05-20 в размере 64 118,00 рублей, от 10.03.2021 № 74/03-21 в размере 77 890,00 рублей, от 23.09.2021 № 332/09-21 в размере 97 744,00 рублей подготовленными обществом с ограниченной ответственностью «Результат».

Исходными данными для предварительного расчета переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, применяется среднерыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в городе Находка, за исключением мкр. п. Врангель и мкр. п. Ливадия, а также расселяемая площадь жилых помещений.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве собственности, определяется в соответствии с требованиями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и утверждается постановлением администрации Находкинского городского округа.

Общая площадь расселяемых жилых помещений составляет – 6 727,17 кв. метров, в том числе:

1. По аварийному жилищному фонду, признанному таковым до 01.01.2017 года:

I этап 19 – 1 428,40 кв. метров;

II этап 20– 330,30 кв. метров;

III этап 21– 331,60 кв. метров.

2. По аварийному жилищному фонду, признанному таковым после 01.01.2017 года 4 636,87 кв. метров.

Общий объем средств, необходимый на финансирование мероприятий муниципальной программы по аварийному жилищному фонду, признанному таковым до 01.01.2017 года, приведен в приложении № 6; по аварийному жилищному фонду, признанному таковым после 01.01.2017 года, приведен в приложении № 9.

Прогнозная оценка расходов программы Находкинского городского округа приведена в приложении № 2.

**6. Ресурсное обеспечение реализации программы**

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации, приведено в приложении № 3.

1. **Методика оценки эффективности программы**
2. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, рассчитывается по следующим формулам:

где: Iцi- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

Iцiфакт – фактическое значение i-го индикатора (показателя) программы;

Iцiплан – плановое значение i-го индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Или:

,

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

Iц =

где: Iц – степень реализации программы;

Iцi – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования программы в отчетном периоде по формуле:

,

где: Cфин- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зплан – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

,

где: Мр – Степень реализации мероприятий программы;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

1.4. Оценка эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

,

где: Э – эффективность реализации программы;

Iц – степень реализации программы;

Сфин – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр – Степень реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации программы может оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм с учетом значимости каждой подпрограммы по следующей формуле:

*Э*= .

Где Э – эффективность реализации программы

Эnnj – эффективность реализации j-той подпрограммы, рассчитанная по формуле (1).

Kj – коэффициент значимости j-той подпрограммы,

где

,

где Фj – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году,

Ф – объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию программы;

j – количество подпрограмм.

1. **План реализации программы**

План реализации программы приведен в [приложении №](#P1438) 4.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | Приложение № 1 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы» утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа  от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п.п. | | | Наименование | | | Ед. измерения | |  | | | |  | | | Значения целевого показателя (индикатора) | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемые конечные результаты |
| 2016 | | | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 |
| 1. | | | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа» на 2018– 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения | | | чел. | 235 | | | | | 103 | | | 0 | | 40 | 31 | | 66 | | | 0 | | 79 | 167 | | 0 | | *383* |
| 1.2. | | | Количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | | | ед. | 125 | | | | | 55 | | | 0 | | 20 | 17 | | 27 | | | 0 | | 47 | 87 | | 0 | | *198* |
| 1.3. | | | Общая площадь расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | | | кв.м. | 5400,10 | | | | | 2238,00 | | | 0,0 | | 453,00 | 975,40 | | 661,90 | | | 0,00 | | 1826,20 | 2810,67 | | 0,00 | | *6727,17* |
| 1.4. | | | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | | | ед. | 0 | | | | | 39 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | 10 | | 0 | 0 | | 13 | | *23* |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | Приложение № 2 | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | | | | |
| **ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Источники ресурсного обеспечения | | | | | | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| 1. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы" | | Всего | | | | | | 0,00 | | | | 81 074,87 | | 41 426,73 | | | 46 034,51 | | | 95 094,91 | | 137 322,57 | | | 146 458,69 | | 3 000,00 | |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | | 0,00 | | | | 64 052,34 | | 22 236,37 | | | 22 686,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | | 0,00 | | | | 16 357,72 | | 6 766,00 | | | 4 707,58 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Находкинского городского округа | | | | | | 0,00 | | | | 664,81 | | 12 424,36 | | | 18 640,78 | | | 95 094,91 | | 137 322,57 | | | 146 458,69 | | 3 000,00 | |
| иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| 1.1. | Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | | Всего | | | | | | 0,00 | | | | 80 978,57 | | 41 393,83 | | | 46 034,51 | | | 0,00 | | 178 500,09 | | | 274 726,13 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | | 0,00 | | | | 64 052,34 | | 22 236,37 | | | 22 686,15 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | | 0,00 | | | | 16 357,72 | | 6 766,00 | | | 4 707,58 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|
| бюджет Находкинского городского округа, в том числе: | | | | | | 0,00 | | | | 568,51 | | 12 391,46 | | | 18 640,78 | | | 0,00 | | 178 500,09 | | | 274 726,13 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| 1.2. | Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма | | Всего | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| бюджет Находкинского городского округа | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| 1.3. | Снос аварийных многоквартирных домов | | Всего | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 860,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 | |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| бюджет Находкинского городского округа | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 3 860,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 3 000,00 | |
| иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| 1.4. | Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки | | Всего | | | | | | 0,00 | | | | 96,30 | | 32,90 | | | 0,00 | | | 60,67 | | 60,67 | | | 60,66 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
| бюджет Находкинского городского округа | | | | | | 0,00 | | | | 96,30 | | 32,90 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | 0,00 | |
| иные внебюджетные источники | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | Приложение № 3 | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | | Код бюджетной классификации | | | | | | | Объем расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | | ВР | 2018 | | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018 – 2025 годы" | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа | | 851 | | 0501 | | 2200000000 | | 000 | 0,00 | | | 81074,86 | | 44978,84 | 46034,51 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнитель - управление имуществом администрации Находкинского городского округа | | 851 | | 0501 | | 22 9 F3 67483 | | 000 | 0,00 | | | 64052,33 | | 25011,16 | 22686,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 0501 | | 22 9 F3 67484 | | 000 | 0,00 | | | 16357,72 | | 7721,06 | 4707,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 0501 | | 22 9 F3 6748S | | 000 | 0,00 | | | 80,49 | | 32,46 | 21,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 0501 | | 22 9 F3 6748D | | 000 | 0,00 | | | 488,02 | | 12181,26 | 18619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнитель - отдел по жилью администрации Находкинского городского округа управление имуществом администрации Находкинского городского округа | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Снос аварийных многоквартирных домов | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. | | 851 | | 0501 | | 2290141030 | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и определение среднерыночной стоимости жилья на территории города Находки | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. | | 851 | | 0501 | | 2290141080 | | 244 | 0,00 | | | 96,30 | | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | 0501 | | 22 9 01 41070 | | 244 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Приложение № 4 | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  |  |  |  | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации мероприятия | Наименование показателя | | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа в благоустроенные жилые помещения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство многоквартирных домов, либо приобретение благоустроенных жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе домах, строительство которых не завершено) для дальнейшего предоставления нанимателям, возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; соисполнитель - управление имуществом администрации Находкинского городского округа | 2019-2024 | Количество построенных, либо приобретенных у застройщика, либо выкупленных помещений | | ед. | - | 20 | 17 | 27 | | 0 | 47 | 7387 | 0 | Количество граждан переселенных из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения и собственников помещений, получивших возмещение за изымаемые жилые помещения; количество расселенных либо выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах; общая площадь расселенных и выкупленных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах; количество снесенных аварийных многоквартирных домов. |
| Общая площадь приобретенных либо выкупленных помещений | | тыс. кв.м | - | 0,453 | 0,975 | 0,662 | | 0,00 | 1,826 | 2,810 | 0 |
| 1.2. | Заключение соглашений об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоров социального найма | | Соисполнители - управление имуществом администрации Находкинского городского округа, отдел по жилью администрации Находкинского городского округа. | 2019-2025 | Количество граждан, с которыми заключены соглашения об изъятии жилых помещений путем выкупа и договоры социального найма на благоустроенные жилые помещения. | | ед. | - | 40 | 31 | 66 | | 0 | 79 | 167 | 0 |
| 1.3. | Снос аварийных многоквартирных домов | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа; | 2023-2025 | Количество снесенных многоквартирных домов | | ед. | - | - | - | 0 | | 10 | 0 | 0 | 13 |  |
| 1.4. | Определение выкупной стоимости (размера возмещения) за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | | Ответственный исполнитель - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. | 2019-202 | Количество многоквартирных домов, в отношении которых произведена оценка | | ед. | - | 9 | 13 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Приложение № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| № п/п | | | Наименование муниципального образования | | | Адрес многоквартирного дома | | | | | | | | | | Год ввода дома в эксплуатацию | | | | | Дата признания многоквартирного дома аварийным | | | | | | | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | | | | | | | | | Планируемая дата окончания переселения | | | | | | | | | | | |
| год | | | | | дата | | | | | | | площадь, кв.м | | | | | количество человек | | | | | дата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
| Всего многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | 2 162,60 | | | | | 144 | | | | | х | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Береговая, д. 25а | | | | | | | | | | 1979 | | | | | 26.11.2015 | | | | | | | 393,40 | | | | | 28 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36 | | | | | | | | | | 1954 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 404,80 | | | | | 17 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 5 | | | | | | | | | | 1949 | | | | | 07.08.2014 | | | | | | | 129,80 | | | | | 22 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Макарова, д. 15 | | | | | | | | | | 1957 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 338,00 | | | | | 17 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 2 | | | | | | | | | | 1954 | | | | | 31.03.2016 | | | | | | | 173,90 | | | | | 8 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 1 | | | | | | | | | | 1953 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 419,70 | | | | | 21 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Угольная, д. 1а | | | | | | | | | | 1972 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 24,00 | | | | | 8 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Угольная, д. 6 | | | | | | | | | | 1937 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 107,30 | | | | | 5 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 9 | | | | | | | | | | 1965 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 56,90 | | | | | 9 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 13 | | | | | | | | | | 1947 | | | | | 30.12.2014 | | | | | | | 42,50 | | | | | 2 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
| Всего многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда: | | | | | | | | | | | | | | | | х | | | | | х | | | | | | | 22,40 | | | | | 3 | | | | | х | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | Находка | | | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 9 | | | | | | | | | | 1965 | | | | | 17.02.2016 | | | | | | | 22,4 | | | | | 3 | | | | | 31.12.2025 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | Приложение № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | | Всего расселяемая площадь жилых помещений | | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | | в том числе: | | | | | | | | Всего: | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | | | Договор о развитии застроенной территории | | Переселение в свободный жилищный фонд | | Строительство домов | | | | | | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | | | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | | | | | | | | |
| в строящихся домах | | | | в домах, введенных в эксплуатацию | | | | |
| Расселяемая площадь | | Расселяемая площадь | | Стоимость | | Расселяемая площадь | | Расселяемая площадь | | Расселяемая площадь | | Приобретаемая площадь | | | Стоимость | | Приобретаемая площадь | | | | Стоимость | | | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | | | Приобретаемая площадь | Стоимость | | | | | | | | |
| кв. м | | кв. м | | кв. м | | руб. | | кв.м | | кв.м | | кв. м | | кв. м | | | руб. | | кв. м | | | | руб. | | | | кв. м | руб. | | | кв. м | руб. | | | | кв. м | руб. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | 15 | | | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | | | | | | | | |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | 2 090,30 | | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 81 479 896,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 661,90 | | 661,90 | | | 63 759 776,02 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 661,90 | 63 759 776,02 | | | | | | | | |
|  | Всего по этапу 2019 года | | | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 81 479 896,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | 15 | | | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | | | | | | | | |
| 1 | Итого по Находкинский | | | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 81 479 896,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
|  | Всего по этапу 2020 года | | | 330,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 330,30 | | 330,30 | | | 29 169 202,82 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 330,30 | 29 169 202,82 | | | | | | | | |
| 2 | Итого по Находкинский | | | 330,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 330,30 | | 330,30 | | | 29 169 202,82 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 330,30 | 29 169 202,82 | | | | | | | | |
|  | Всего по этапу 2021 года | | | 331,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 331,60 | | 331,60 | | | 34 590 573,20 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 331,60 | 34 590 573,20 | | | | | | | | |
| 3 | Итого по Находкинский | | | 331,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 331,60 | | 331,60 | | | 34 590 573,20 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 331,60 | 34 590 573,20 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,**

**ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование муниципального образования | Число жителей, планиру-емых к переселе-нию | Количество расселяемых жилых помещений | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | | | Источники финансирования программы | | | | | | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | | | | | | | | Справочно:  Возмещение части стоимости жилых помещений | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | Всего | | в том числе | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | | | |
| Собственность граждан | | Муниципальная собственность | собственность граждан | | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | | за счет средств местного бюджета | | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | | | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | | | | за счет средств собственников жилых помещений | | | | | | за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ) | | | | |
| чел. | ед. | ед. | | ед. | кв.м | | кв.м | | кв.м | руб. | | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | | руб. | | | руб. | | | | руб. | | | руб. | | | | | | руб. | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | | 17 | | | 18 | | | | | | 19 | | | | |
|  | | **Всего по программе переселения** | 140 | 65 | 37 | | 28 | 2 112,70 | | 1 428,40 | | 684,30 | 145 239 672,32 | | | 92 712 559,03 | | 23 572 614,75 | | 28 954 498,54 | | 1 257 401,60 | | | 0,00 | | | 1 257 401,60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 137 | 64 | 37 | | 27 | 2 090,30 | | 1 428,40 | | 661,90 | 145 239 672,32 | | | 92 712 559,03 | | 23 572 614,75 | | 28 954 498,54 | | 1 257 401,60 | | | 0,00 | | | 1 257 401,60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | Всего по этапу 2019 года | 71 | 37 | 37 | | 0 | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 0,00 | 81 479 896,30 | | | 63 806 650,01 | | 16 294 973,78 | | 1 378 272,51 | | 1 257 401,60 | | | 0,00 | | | 1 257 401,60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 1 | | Итого по Находкинский | 71 | 37 | 37 | | 0 | 1 428,40 | | 1 428,40 | | 0,00 | 81 479 896,30 | | | 63 806 650,01 | | 16 294 973,78 | | 1 378 272,51 | | 1 257 401,60 | | | 0,00 | | | 1 257 401,60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | Всего по этапу 2020 года | 36 | 13 | 0 | | 13 | 330,30 | | 0,00 | | 330,30 | 29 169 202,82 | | | 12 494 288,16 | | 4 408 260,58 | | 12 266 654,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 2 | | Итого по Находкинский | 36 | 13 | 0 | | 13 | 330,30 | | 0,00 | | 330,30 | 29 169 202,82 | | | 12 494 288,16 | | 4 408 260,58 | | 12 266 654,08 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | Всего по этапу 2021 года | 30 | 14 | 0 | | 14 | 331,60 | | 0,00 | | 331,60 | 34 590 573,20 | | | 16 411 620,86 | | 2 869 380,39 | | 15 309 571,95 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
| 3 | | Итого по Находкинский | 30 | 14 | 0 | | 14 | 331,60 | | 0,00 | | 331,60 | 34 590 573,20 | | | 16 411 620,86 | | 2 869 380,39 | | 15 309 571,95 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  | | Всего по программе переселения, в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда | 3 | 1 | 0 | | 1 | 22,40 | | 0,00 | | 22,40 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | | Приложение № 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | | к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО**  **1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | | | | | Расселяемая площадь | | | | | | | | | | | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 г. | | | 2020 г. | | 2021 г. | | | 2022 г. | 2023 г. | | 2024 г. | | 2025 г. | | Всего | | 2019 г. | | | 2020 г. | | | 2021 г. | | 2022 г. | | | 2023 г. | | | | 2024 г. | | 2025 г. | | | Всего |
| кв.м | | | кв.м | | кв.м | | | кв.м | кв.м | | кв.м | | кв.м | | кв.м | | чел | | | чел | | | чел | | чел | | | чел | | | | чел | | чел | | | чел |
| **Всего по программе переселения** | | | | | | 475,40 | | | 975,40 | | 316,10 | | | 372,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2112,70 | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | 143 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | | | | | | 453,00 | | | 975,40 | | 661,90 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2 090,30 | | 40 | | | 31 | | | 66 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 137 |
|  | 453,00 | | | | | 975,40 | | | x | | x | | | x | x | | x | | 1 428,40 | | 40 | | 31 | | | x | | | x | | x | | | x | | | | x | | 71 | | | 71 |
| 1 | 453,00 | | | | | 975,40 | | | x | | x | | | x | x | | x | | 1 428,40 | | 40 | | 31 | | | x | | | x | | x | | | x | | | | x | | 71 | | | 71 |
|  | x | | | | | 0,00 | | | 330,30 | | x | | | x | x | | x | | 330,30 | | x | | 0 | | | 36 | | | x | | x | | | x | | | | x | | 36 | | | 36 |
| 2 | x | | | | | 0,00 | | | 330,30 | | x | | | x | x | | x | | 330,30 | | x | | 0 | | | 36 | | | x | | x | | | x | | | | x | | 36 | | | 36 |
|  | x | | | | | x | | | 331,60 | | х | | | x | x | | x | | 331,60 | | x | | x | | | 30 | | | х | | x | | | x | | | | x | | 30 | | | 33 |
| 3 | x | | | | | x | | | 331,60 | | х | | | x | x | | x | | 331,60 | | x | | x | | | 30 | | | х | | x | | | x | | | | x | | 30 | | | 33 |
| Всего по программе переселения, в рамках которой финансирование за счет средств Фонда не предусмотрено: | | | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  |
|  | 22,40 | | | | | х | | | х | | х | | | х | х | | х | | 22,40 | | 3 | | х | | | х | | | х | | х | | | х | | | | х | | 3 | | | 3 |
| 1 | 22,40 | | | | | х | | | х | | х | | | х | х | | х | | 22,40 | | 3 | | х | | | х | | | х | | х | | | х | | | | х | | 3 | | | 3 |

|  |
| --- |
| Приложение № 9 |
| к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  | | | |  | |  |  |  | | | | |  |  |  |  |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным | | Срок расселения граждан из аварийных многоквартирных домов | Число жителей планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | | | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | | | | | | | Приобретение жилых помещений у лиц,  не являющихся застройщиком | | | | | Выкуп жилых помещений  у собственников | | | | | | | | |
| всего | | | | в том  числе | | | всего | в том числе | | всего: | | в том числе: | | | | | | | | | | | Площадь | | | Стоимость | Удельная стоимость  1 кв.м. | Площадь | | Стоимость | | | | Удельная стоимость  1 кв.м. | |
| номер | дата | частная собственность | | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств краевого бюджета | | за счет средств местного бюджета | | дополнительные  источники  финансирования | Внебюджетные источники  финансирования | | | |
| чел. | ед. | | | | ед. | | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | | руб. | руб. | | | | кв. м | | | руб. | руб. | кв. м | | руб. | | | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | 18 | | | | 19 | | | 20 | 21 | 22 | | 23 | | | | 24 | |
| **Всего по Находкинскому городскому округу 2019-2025 годы 13 многоквартирных дома, без финансовой поддержки Фонда** | | **X** | **X** | **X** | **246** | **134** | | | | **96** | | **38** | **4 636,87** | **3 208,40** | **1 428,47** | **453 226 221,28** | | **0,00** | | **0,00** | | **453 226 221,28** | | **0,00** | **0,00** | | | | **1 428,47** | | | **139 624 371,68** | **Х** | **3 208,40** | | **313 601 849,60** | | | | **Х** | |
| 1 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 11 | 353-р | 08.06.2017 | 31.12.2024 | 17 | 10 | | | | 3 | | 7 | 234,30 | 50,50 | 183,80 | 22 901 419,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 22 901 419,20 | | 0,00 | 0,00 | | | | 183,80 | | | 17 965 347,20 | 97 744,00 | 50,50 | | 4 936 072,00 | | | | 97 744,00 | |
| 2 | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5 | 442-р | 24.07.2017 | 31.12.2024 | 6 | 3 | | | | 2 | | 1 | 71,20 | 23,30 | 47,90 | 6 959 372,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 6 959 372,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | 47,90 | | | 4 681 937,60 | 97 744,00 | 23,30 | | 2 277 435,20 | | | | 97 744,00 | |
| 3 | г. Находка, ул. Центральная, д. 14 | 512-р | 14.08.2017 | 31.12.2024 | 2 | 2 | | | | 2 | | 0 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 4 310 510,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 4 310 510,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 44,10 | | 4 310 510,40 | | | | 97 744,00 | |
| 4 | г. Находка, ул. Портовая, д. 14 | 806 | 10.05.2018 | 31.12.2024 | 13 | 9 | | | | 9 | | 0 | 433,20 | 433,20 | 0,00 | 42 342 700,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 42 342 700,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 433,20 | | 42 342 700,80 | | | | 97 744,00 | |
| 5 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34 | 62 | 22.01.2018 | 31.12.2024 | 16 | 9 | | | | 9 | | 0 | 408,10 | 408,10 | 0,00 | 39 889 326,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 39 889 326,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 408,10 | | 39 889 326,40 | | | | 97 744,00 | |
| 6 | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32 | 682 | 24.04.2018 | 31.12.2024 | 10 | 8 | | | | 8 | | 0 | 392,10 | 392,10 | 0,00 | 38 325 422,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 38 325 422,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 392,10 | | 38 325 422,40 | | | | 97 744,00 | |
| 7 | г. Находка, ул. Минская, д. 7 | 1469 | 21.08.2018 | 31.12.2024 | 15 | 6 | | | | 5 | | 1 | 243,20 | 203,80 | 39,40 | 23 771 340,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 23 771 340,80 | | 0,00 | 0,00 | | | | 39,40 | | | 3 851 113,60 | 97 744,00 | 203,80 | | 19 920 227,20 | | | | 97 744,00 | |
| 8 | г. Находка, ул. Угольная, д. 24 | 1975 | 13.11.2018 | 31.12.2024 | 22 | 8 | | | | 2 | | 6 | 360,90 | 93,80 | 267,10 | 35 275 809,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 35 275 809,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | 267,10 | | | 26 107 422,40 | 97 744,00 | 93,80 | | 9 168 387,20 | | | | 97 744,00 | |
| 9 | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16 | 998 | 05.06.2018 | 31.12.2024 | 22 | 8 | | | | 5 | | 3 | 421,40 | 273,90 | 147,50 | 41 189 321,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 41 189 321,60 | | 0,00 | 0,00 | | | | 147,50 | | | 14 417 240,00 | 97 744,00 | 273,90 | | 26 772 081,60 | | | | 97 744,00 | |
| 10 | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20 | 2202 | 19.12.2018 | 31.12.2024 | 19 | 8 | | | | 4 | | 4 | 405,00 | 186,70 | 218,30 | 39 586 320,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 39 586 320,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 218,30 | | | 21 337 515,20 | 97 744,00 | 186,70 | | 18 248 804,80 | | | | 97 744,00 | |
| 11 | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 10 | 1504 | 17.09.2019 | 31.12.2024 | 28 | 9 | | | | 2 | | 7 | 363,47 | 91,70 | 271,77 | 35 527 011,68 | | 0,00 | | 0,00 | | 35 527 011,68 | | 0,00 | 0,00 | | | | 271,77 | | | 26 563 886,88 | 97 744,00 | 91,70 | | 8 963 124,80 | | | | 97 744,00 | |
| 12 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3 | 514-р | 14.08.2017 | 31.12.2024 | 24 | 24 | | | | 24 | | 0 | 562,10 | 562,10 | 0,00 | 54 941 902,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 54 941 902,40 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 97 744,00 | 562,10 | | 54 941 902,40 | | | | 97 744,00 | |
| 13 | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5 | 572-р | 28.09.2017 | 31.12.2024 | 52 | 30 | | | | 21 | | 9 | 697,80 | 445,10 | 252,70 | 68 205 763,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 68 205 763,20 | | 0,00 | 0,00 | | | | 252,70 | | | 24 699 908,80 | 97 744,00 | 445,10 | | 43 505 854,40 | | | | 97 744,00 | |

|  |
| --- |
| приложение № 10  к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Находкинского городского округа на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30 декабря 2021 № 1392 |

**РЕЕСТР**

**многоквартирных домов, в отношении которых необходимо определить**

**выкупную стоимость (размер возмещения) и среднерыночную стоимость**

**за один квадратный метр общей площади изымаемых жилых помещений**

**в аварийных многоквартирных домах**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |
|  | В 2019 году |
|  | г. Находка, ул. Береговая, д. 25а |
|  | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 36 |
|  | г. Находка, ул. Красноармейская, д. 5 |
|  | г. Находка, ул. Макарова, д. 15 |
|  | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 2 |
|  | г. Находка, ул. Тихоокеанская, д. 1 |
|  | г. Находка, ул. Угольная, д. 6 |
|  | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 13 |
|  | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 9 |
|  | В 2020 - 2024 годах |
|  | г. Находка, ул. Астафьева, д. 11 |
|  | г. Находка, ул. Шоссейная, д. 5 |
|  | г. Находка, ул. Центральная, д. 14 |
|  | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 34 |
|  | г. Находка, ул. Дзержинского, д. 32 |
|  | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 16 |
|  | г. Находка, ул. Минская, д. 7 |
|  | г. Находка, ул. Портовая, д. 14 |
|  | г. Находка, ул. Угольная, д. 24 |
|  | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 20 |
|  | г. Находка, ул. Астафьева, д. 3 |
|  | г. Находка, ул. Астафьева, д. 5 |
|  | г. Находка, ул. Пржевальского, д. 10 |